**№ 63 от 26.12.2020**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЧУНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧЕРВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»**

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», [Закон](garantF1://21592484.0)ом Иркутской области от 7 октября 2008 года N 78-оз "О пожарной безопасности в Иркутской области", Положением о порядке разработки муниципальных программ, Уставом Червянского муниципального образования. В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в целях реализации полномочия администрации Червянского муниципального образования «Участие в профилактике терроризма и экстремизма», а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» и активизации работы по обеспечению общественной безопасности, Администрация Червянского муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Червянского муниципального образования; в соответствии с Постановлением Главы администрации Червянского муниципального образования от 27.12.2018 г. № 68 об утверждении «Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Червянского муниципального образования»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности» утвержденную Постановлением № 50 от 13.11.2019 г. и изложить ее в новой редакции.

Подпрограмма № 4 «Благоустройство»

Подпрограмма № 7 «Устройство контейнерных площадок и установка контейнеров. Обращение с ТКО»

1. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
2. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Червянского

муниципального образования А.С. Рукосуев

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности» |
| **Наименование подпрограмм** | Подпрограмма № 4 «Благоустройство»  Подпрограмма № 7 «Устройство контейнерных площадок и установка контейнеров. Обращение с ТКО» |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация Червянского муниципального образования |
| **Правовое основание разработки муниципальной программы** | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  4. Постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2018 № 776-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы»;  5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  6. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 155 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» |
| **Участники муниципальной программы** | Администрация Червянского муниципального образования |
| **Цели муниципальной программы** | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Червянского МО  -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенного пункта Червянского МО  -Совершенствование эстетического вида Червянского МО, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенного пункта;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;  -повышение общего уровня благоустройства поселения;  - Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Червянского муниципального образования.  - Обеспечение жителей Червянского сельского поселения благоприятными условиями проживания;  - Создание максимальной комфортности среды обитания человека;  - Упорядочение отношений в сфере обращения с отходами;  - Организация оказания услуг по централизованному вывозу твердых бытовых отходов;  - Улучшение санитарного состояния территории села Червянка. |
| **Задачи муниципальной программы** | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.  - Восстановить и реконструировать уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  - снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Червянского муниципального образования;  - формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов;  - строительство и обустройство площадки ТКО сроком до 11 месяцев;  - ликвидация несанкционированных свалок на территории Червянского муниципального образования.; |
| **Сроки муниципальной программы** | 2020-2023 годы |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы** | Общий объем финансирования Программы составляет в 2020 – 2023 годах **105 514,00** рублей, в том числе:  средства местного бюджета – 105 514 рублей;  2020 – 75 514  2021 – 30 000  2022 – 0,00  2023 – 0,00 |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы** | Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.  -Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Червянского МО;  -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.  -Улучшение состояния территорий муниципального образования Червянского МО;  - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории Червянского МО;  - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - Совершенствование эстетического состояния территории;  - Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  - Создание зелёных зон для отдыха граждан;  - Предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - Увеличение количества высаживаемых деревьев;  - Благоустроенность населенного пункта поселения.  - Реализация муниципальной программы позволит увеличить долю использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления до 50%;  - **Создание площадка ТКО сроком до 11 месяцев.**  - Улучшение санитарного состояния территории Червянского сельского поселения;  - Уменьшение количества несанкционированного размещения отходов;  - Снижение количества жалоб по вопросам благоустройства жилищного фонда |
| **Контроль за реализацией Программы** | Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Червянского муниципального образования |

**Подпрограмма № 4**

**«Благоустройство»**

с. Червянка 2020 год

Утверждено постановлением

главы от 26.12.2020 г. № 63

Паспорт

подпрограммы

«Благоустройство»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Благоустройство» |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Администрация Червянского муниципального образования |
| **Правовое основание разработки подпрограммы** | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  Постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2018 № 776-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы». |
| **Участники муниципальной подпрограммы** | Администрация Червянского муниципального образования |
| **Цели подпрограммы** | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Червянского МО  -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенного пункта Червянского МО  -Совершенствование эстетического вида Червянского МО, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенного пункта;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;  -повышение общего уровня благоустройства поселения;  - Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Червянского муниципального образования. |
| **Задачи подпрограммы** | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  - снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Червянского муниципального образования;  **- строительство и обустройство площадки ТКО сроком до 11 месяцев;**  **- ликвидация несанкционированных свалок на территории Червянского муниципального образования.**  - |
| **Основные мероприятия подпрограммы** | - повышение уровня благоустройства территории  - озеленение и благоустройство муниципального образования |
| **Сроки реализации подпрограммы** | 2020-2023 годы |
| **Объемы и источники финансирования подпрограммы** | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет в 2020 – 2023 годах **85 514** рублей, в том числе:  средства местного бюджета –– **85 514,00** рублей;  2020 – 75 514  2021 – 10 000  2022 – 0,00  2023 – 0,00 |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.  -Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Червянского МО;  -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.  -Улучшение состояния территорий муниципального образования Червянского МО;  - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории Червянского МО;  - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - Совершенствование эстетического состояния территории;  - Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  - Создание зелёных зон для отдыха граждан;  - Предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - Увеличение количества высаживаемых деревьев;  - Благоустроенность населенного пункта поселения.  - Реализация муниципальной программы позволит увеличить долю использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления до 50%;  - **Создание площадка ТКО сроком до 11 месяцев.** |

**Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ**

**НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ.**

Природно-климатические условия Червянского МО, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет 308 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию с. Червянка.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство населенного пункта поселения не отвечает современным требованиям.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 75% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами. **Поселению требуется площадка ТКО для вывоза бытовых отходов и заключение договоров с региональным оператором «Братский Полигон», что в данный период не возможно в виду отсутствия инфраструктуры.**

Для улучшения экологической ситуации на территории Червянского муниципального образования по сбору и утилизации промышленных и бытовых отходов необходим оборудованный проектируемый полигон для складирования ТКО на основании санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2001 № 16. В связи с этим на территории Червянского муниципального образования с 2019 года началась подготовка проектно – сметной документации на строительство площадки твердых коммунальных отходов (ТКО). Несанкционированные свалки, расположенные на территории Червянки, подлежат закрытию и рекультивации в первую очередь, ввиду их несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Решение задач по устранению влияния негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения - это целостная система мер, организуемая в данной подпрограмме.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

2.1.Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов. Для определения комплекса проблем, подлежащих подпрограммному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по всем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении подпрограммы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Червянского МО. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.2. Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального образования.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2020 - 2023 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий», «Лучший двор», «Лучшая улица» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории Червянского МО

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Червянского МО, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенного пункта сельского поселения Червянского МО;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенного пункта;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

-восстановить и реконструировать уличное освещение, установкой светильников в населенном пункте;

- оздоровление санитарно экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

2.5 Окружающая среда.

- обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения, создание экологически безопасной и комфортной среды на территории Червянского муниципального образования для обеспечения устойчивого развития общества.

Раздел 3. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основой подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенного пункта Червянского МО.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенного пункта Червянского МО с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Проведение конкурсов на звание "Самый благоустроенный земельный участок» сельского поселения «Червянского МО», который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства и санитарной очистки населенных пунктов.

Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию придомовой территории.

3.3 Строительство и обустройство площадки ТКО сроком до 11 месяцев.

3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых подпрограмм благоустройства населенного пункта, а также решений о выделении средств местного, областного и районного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенного пункта.

Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативное обеспечение не требуется.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик подпрограммы - Администрация Червянского муниципального образования.

Муниципальный Заказчик подпрограммы несет ответственность за реализацию подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком подпрограммы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности подпрограммных проектов и мероприятий подпрограммы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач подпрограммы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством заключения договоров между Муниципальным заказчиком подпрограммы и исполнителями.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Администрацией Червянского муниципального образования.

Исполнитель подпрограммы – Администрация Червянского муниципального образования:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия подпрограммы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям подпрограммы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства населенного пункта поселения, улучшение санитарного содержания территории, экологической безопасности населенного пункта.

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Червянского МО.

Эффективность подппрограммы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- строительство и обустройство площадки ТКО сроком до 11 месяцев.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица N 1

**Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

(руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **ВСЕГО** | **85 514,00** | **75 514,00** | **10 000,00** | 0 | **0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **Повышение уровня благоустройства территории** | 85 514,00 | 75 514,00 | 10 000,00  (ремонт тротуаров) | 0 | 0 |
| **Расходы на мероприятия по благоустройству и содержанию улиц муниципального образования** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятия по озеленению и благоустройству муниципального образования** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Организация и содержание мест захоронений** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Подпрограмма № 7**

**«Устройство контейнерных площадок и установка контейнеров. Обращение с ТКО »**

с. Червянка 2020 год

Утверждено постановлением

главы от 26.12.2020 г. № 63

**Паспорт подпрограммы**

**«Устройство контейнерных площадок и установка контейнеров. Обращение с ТКО»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Устройство контейнерных площадок и установка контейнеров. Обращение с ТКО» |
| Основания для разработки подпрограммы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 155 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Червянского муниципального образования |
| Разработчик подпрограммы | Администрация Червянского муниципального образования |
| Исполнители подпрограммы | Подрядная организация. |
| Цель и задачи подпрограммы | 1. Обеспечение жителей Червянского сельского поселения благоприятными условиями проживания;  2. Создание максимальной комфортности среды обитания человека;  3. Упорядочение отношений в сфере обращения с отходами;  4. Организация оказания услуг по централизованному вывозу твердых бытовых отходов;  5. Улучшение санитарного состояния территории села Червянка. |
| Основное мероприятие | - закупка контейнеров, контейнерных площадок  - обустройство контейнерных площадок |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 год. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Программы составляет за счет средств:  -местного бюджета Червянского муниципального образования.  Финансирование программных мероприятий на  2020 год составляет – 0,00 рублей  2021 год составляет – 20 000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | 1. Улучшение санитарного состояния территории Червянского сельского поселения;  2. Уменьшение количества несанкционированного размещения отходов;  3. Снижение количества жалоб по вопросам благоустройства жилищного фонда |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Администрацией Червянского муниципального образования |

**1. Содержание проблемы**

**и обоснование необходимости ее решения**

1.1. Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов (далее - ТБО), объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно- гигиенических условий проживания населения Червянского сельского поселения и охраны окружающей среды.

1.2. Рост населения и общее повышение уровня жизни привели к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на количестве ТБО.

1.3. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, в том числе и от жилищного фонда, относится к полномочиям органов местного самоуправления. Сбор и вывоз осуществляется на планово – регулярной основе в сроки, предусмотренные санитарными правилами. Необходимое количество контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, зависит от годового накопления ТБО на участке, периодичности удаления отходов, вместимости контейнеров.

1.4. На территории жилищного фонда должны быть выделены специальные места для размещения контейнеров, созданы наилучшие условия для сбора отходов и работы специального автотранспорта. В местах размещения контейнеров для их установки должны быть оборудованы специальные площадки с асфальтовым или бетонным покрытием с уклоном в сторону проезжей части. Площадки должны иметь ограждения.

1.5. Необходимость разработки подпрограммы в настоящее время обусловлена отсутствием контейнерных площадок современным требованиям, проблемами подъезда к контейнерным площадкам, отсутствием мест для сбора крупногабаритного мусора, а также отсутствием контейнеров на центральных улицах села.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

2.1. Задачей подпрограммы является повышение уровня внешнего благоустройства дворовых территорий, чистоты и решения экологических проблем Червянского сельского поселения.

2.2. Подпрограмма предлагает:

1) Выделение денежных средств на устройство контейнерных площадок единого образца для установки их на территории Червянского муниципального образования;

2) устройство основания площадок для сбора крупногабаритного мусора;

3) согласование мест размещения контейнерных площадок.

**3. Сроки реализации подпрограммы**

3.1. Подпрограмма реализуется в течение 2021 года.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

4.1. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из местного, районного и областного бюджета. Финансирование из местного бюджета обеспечивается в объемах, установленных решением Думы Червянского муниципального образования о бюджете на 2021 год.

4.2. Потребность в финансировании программных мероприятий на 2021 год составляет – 20 000,00 р.

4.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заказчиком и исполнителями подпрограммы с поставщиками, подрядчиками.

4.4. Места устройства контейнерных площадок приводятся в Приложении 1 к настоящей подпрограмме.

4.5. Места установки контейнеров приводятся в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

**5. Оценка эффективности, социально- экономических**

**и экологических последствий от реализации подпрограммы**

6.1. В результате реализации подпрограммы ожидается предотвращение несанкционированных свалок на территории Червянского муниципального образования, улучшение экологического состояния территории Червянского сельского поселения, повышение уровня обслуживания населения в части обращения с отходами.

**6. Контроль за ходом реализации подпрограммы**

7.1. Контроль за реализацией настоящей подпрограммы осуществляется Администрацией Червянского муниципального образования.

Приложение 1

к подпрограмме «Устройство контейнерных

площадок и установка контейнеров. Обращение с ТКО»»

**Места устройства контейнерных площадок**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Место расположения контейнерной площадки (ТБО) |
| 1 | с. Червянка ул. Центральная 24, |
| 2 | с. Червянка ул. Зеленая 7 |
| 3 | с. Червянка ул. Фестивальная 4, |
| 4 | с. Червянка ул. Молодежная 1-1 |
| 5 | с. Червянка ул. Школьная 20-1 |
| 6 | с. Червянка ул. Лесная 26 |
| 7 | с. Червянка ул. Береговая 54 |

Приложение 2

к подпрограмме «Устройство контейнерных

площадок и установка контейнеров. Обращение с ТКО»

**Места установки контейнеров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения контейнеров | количество  контейнеров |
| 1 | с. Червянка ул. Центральная 24, | 2 |
| 2 | с. Червянка ул. Зеленая 7 | 2 |
| 3 | с. Червянка ул. Фестивальная 4, | 2 |
| 4 | с. Червянка ул. Молодежная 1-1 | 2 |
| 5 | с. Червянка ул. Школьная 20-1 | 2 |
| 6 | с. Червянка ул. Лесная 26 | 2 |
| 7 | с. Червянка ул. Береговая 54 | 2 |